## Grille d'analyse
Nom du client | Samir Azzag
Nom du projet | Jpentago+
Date de création | 2017-12-05 |  | Dernière modif | 2017-12-05
Chef de projet | Gabriel Combe
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
| Quels sont les évènements qui pourraient dégrader l'atteinte des objectifs ? | Indiquez les effets pour chaque risque sur le calendrier du projet, le budget ou le résultat attendu ? | Impact de dégradation sur les objectifs | Probabilité d'apparition des risques | Vitesse de détection du risque dans le projet | Auto. Permet de prioriser et mesurer le risque global | Imaginez ce qui peut être fait pour que le risque n'arrive pas ou qu'il soit atténué | Imaginez des scénarios de secours en cas de risque avéré malgré les actions préventives
1 | Absence de validation d'un livrable par un acteur | Perte en heures ou en jours de travail. | 3 | 3 | 3 | 27 | Faire un suivi de chaques tâches | Reprendre le livrable et le corriger
2 | Absence de personnel | Perte en production sur des livrables en heures ou en jours | 4 | 2 | 3 | 24 | Plannifier à l'avance les jours de risques d'absences | Etablir un système de report des jours d'absence à d'autre jours non travaillé
3 | Perte de données | Incapacité à rendre le projet/livrable. Prise de retard dans le planning. | 5 | 1 | 5 | 25 | Faire des sauvegardes fréquentes des données sur des plateformes différentes | Reconstituer les données perdue.
4 | Perte de matériel | Retard dans le planning. | 4 | 1 | 4 | 16 | Acheter des garanties pour le matériel. Prévoir du materiel de rechange | Racheter du matériel.
5 | Prise de retard | Taches dans le planning prolongée | 2 | 3 | 2 | 12 | Faire un suivi des tâches et de leurs temps de réalisation. | Rattraper le retard en posant des jours de projets sur des jours non travaillé.
6 | Risques de manque de compétence | Perte en heures ou en jours de travail. | 2 | 2 | 1 | 4 | Se former précédement aux technologies qui vont être utilisée | S'autoformer, faire intervenir un acteur extérieurs pour qu'il apporte son expérience dans le projet.
7 | Conflit entre les membres du groupes | Retard dans le planning, | 2 | 1 |  | 2 | Organiser les groupes de collaborateurs en fonction de leurs affinité | Séparer les membres du groupe et les reformer différement
8 | Risque météorologique | Retard dans le planning. | 1 | 1 | 4 | 4 | Vérification des prévisions météo. | Effectuer le travail à distance
9 | Risque d'hébergement panne du réseau | Retard dans le planning. | 2 | 1 | 5 | 10 | Prévoir un forfait 4 g pour mettre en place un point relais. | Travailler chez un des membres du projets qui a du réseau.
10 | Grève de transport | Retard dans le planning. | 1 | 2 | 4 | 8 | Vérification des potentielles grèves. | Effectuer le travail à distance
11 | Attente de réponse du client à propos d'un problème | Retard dans le planning. | 2 | 1 | 5 | 10 | Poser un maximum de question au client | Prise de décisions correspondant à l'attente du client.