## Feuil1
Listes des tâches | durée /homme | difficulté /8
Livrables
Rédaction des comptes rendu de réunion | 5h | 1
Rédaction du cachier des charges | 10h | 5
Rédaction du Document Final | 20h | 5
Mise en place des outils de versionning et de partage | 1h | 1
Rédaction du plan d'assurance qualité | 5h | 4
Rédaction de la documentation utilisateur | 5h | 1
Analyse fonctionnelle
MCD | 2h | 4
MLD | 2h | 4
diagramme de sequence | 2h | 3
diagramme de classe | 4h | 5
diagramme du use case | 4h | 3
diagramme de navigation | 1h | 2
Veille technologique | 5h | 1
Developpement
Mise en place de la structure MVC | 1h | 2
Création des modèles | 2h | 3
Création des controllers | 2h | 3
Intégration des graphismes | 5h | 2
Mise en place du design de l'application | 10h | 1
Developpement métier | 350h | 7
Graphisme
Charte Graphique | 6h | 4